# Obsah
Obsah
Titulní strana
Předmluva
### Projekt změny knihovního softwaru
- plan_projektu
- Příprava na nový software v neautomatizované knihovně
- Časový plán projektu
- Než začneme vybírat software: příprava dat a knihovního fondu
- Analýza situace a potřeb knihovny
- Pracovní postupy, procesy a služby knihovny
- Technologický plán při změně knihovního softwaru
- Knihovní softwary, jejich typy a způsoby implementace
- Získávání informací o dostupných softwarech
- Požadavky na způsob provozu a funkce knihovního softwaru
- Finanční plán
- Výběr knihovního softwaru
- Uzavření smlouvy o pořízení/provozu knihovního softwaru
- Migrace dat a jejich příprava
- Nastavení systému
- Školení personálu a informační kampaň pro uživatele
- Strategie přechodu na nový software
- Testování funkcí knihovního softwaru po migraci dat
- Období po proběhlé změně softwaru
- Zajištění každodenního provozu knihovního systému
### Doplňující informace
- Přehled knihovních softwarů dostupných v ČR
- Standardy používané v oblasti knihovních systémů
- Kooperativní projekty v České republice
- Discovery systémy a katalogy nové generace
- Čárové kódy
- Kontrolní seznam pro testování základních funkcí/modulů knihovního softwaru po migraci dat
- Strategický technologický plán knihovny
- Sledování a vyhodnocování trendů
### Přílohy
- Užitečné odkazy
- Stručný slovníček použitých termínů